时间轴：

新生手册发布时间：8月份考试录取结果公布后

暑假特辑发布时间：新生开学前不久

6月份：暑假特辑的前期准备，新生手册的产品架构确定，内容大致确定，准备工作大致完成（包括产品原型的确定，地图的确定，数据结构框架等等）

具体时间安排：

6月第一周：开会讨论确定新生手册内容

6月第二周：各个部门朋友完成各部门的任务：（产品原型设计，设计地图，技术代码，推广&资讯 文字？）

6月第三周：考试周

6月第四周：新生手册初期工作大致成型

7月份：开始准备暑假特辑推文，新生手册

7月第一周：新生手册工作各部门大致完成（工作量较多的技术等部门或许可以稍微延后）

7月第二周：新生手册初稿绘制完成，暑假特辑工作素材准备（由于各个推文所需要准备的素材不同，时间待定hhh）

7月第三周：新生手册修改，暑假特辑推文大致完成

7月第四周：over